“迎评促建”工作小组会议纪要

2018年第 期（总第 期）

“迎评促建”工作小组办公室 2018年9月26日

2018年9月26日（星期三）下午，教务处处长袁胜育主持召开学校“迎评促建工作小组”专题会议，副校长关保英出席会议并讲话，教学质量督查与评估办公室主任李起，教务处副处长陈风光、曾智平及“迎评促建”各专项任务工作组负责人、评建办相关工作人员参加会议。

**会议议题：**

1. 李起对学校支撑材料工作小组和实践教学工作小组9月13日至11月17日的迎评工作进行布置。
2. 陆小平汇报学校实践教学工作小组对校外实习基地的走访情况及下一步工作安排。
3. 姜绪平汇报学校实践教学工作小组对校内实验实训室的检查结果及下一步工作安排。

**会议决定：**

1. 学校支撑材料工作小组由曾智平牵头，建立工作任务清单，完成对审核评估专家工作室材料、案头材料、工作手册的汇编。检查各二级学院和职能部门的支撑材料和台账，并整合进专家材料目录。
2. 各二级学院以学校自评报告为基础修订完善本学院自评报告，并完成本学院宣传手册。
3. 实践教学工作小组与教务处牵头，各二级学院参与配合，于10月底前确认各二级学院实习基地。总结各实习基地的特色及亮点，并汇总至审核评估专家材料中。
4. 实践教学工作小组于10月8日起，对校内实验实训室进行一一摸排检查，解决“僵尸”实验实训室问题，主要针对实验实训室讲解词、课表、上课记录表、规章制度、安全卫生及资产设备等多方面。制定11月19日审核评估专家集中考察实验实训室路线。
5. 教务处牵头安排11月19日的模拟法庭或者引进法庭教学课程。组织校内外专家于11月前集中考察学校学风建设。完成微信公众号对全校师生的推送工作，主要内容包括：审核评估基本常识、审核评估注意事项及学校基本情况等。
6. 自评报告各部分撰写人于9月27日前上交学校自评报告修改版。
7. 10月12日召开全校教职工迎评促建动员大会，邀请东华大学教务处处长姚卫新教授做迎评促建工作培训。

迎评促建工作小组办公室

2018年9月26日