最高人民检察院检察理论研究课题主持人须知

各课题主持人：

经评审和最高人民检察院批准，您申请的课题获准立项。请您根据《最高人民检察院检察理论研究课题管理办法》（2019年2月修订，详见最高人民检察院官网）（以下简称“课题管理办法”）开展课题研究，重点注意以下事项：

1．关于完成期限：课题的研究期限从书面通知立项之日起算。专著类课题完成期限一般为1－2年，特殊情况下，可延长1年；论文类和调研报告类课题完成期限一般为1年，特殊情况下，可延长半年。课题负责人未完成课题的，不得申报下一年度的课题。提前完成课题的，可申请提前结题。

2．关于中期检查：在课题研究的中期（每年10月至12月），各课题组应将研究进展情况、研究提纲和主要观点书面报送最高人民检察院检察理论研究所（以下简称“理论所”）接受中期检查。重点课题的中期检查将采取以下方式：（1）各课题组组织课题研究中期成果的论证座谈会，可以邀请理论所派员参加；（2）理论所召开中期推进会，通知课题组负责人汇报和座谈，组织专家评议、提出改进意见；（3）课题组向理论所提交研究中期成果，以书面方式征求意见或建议。

3．关于年会汇报：重点课题组须在次年的全国检察理论研究年会召开之前将三千字左右的主要研究成果的电子版发送至高检院理论所科研管理部邮箱jiancha3@163.com，经会务组筛选后部分课题组需在年会上汇报课题研究成果，并接受评议。

4．关于课题结项：凡申请结题的，须按课题管理办法的要求提交结题材料，结题材料包括：（1）结题申请书，请在最高人民检察院官方网站“理论研究”栏内“最高人民检察院检察理论研究课题管理办法”文档最下方下载；（2）结题报告；（3）成果要报，格式请在最高人民检察院官方网站“理论研究”栏内“最高人民检察院检察理论研究课题管理办法”文档最下方下载；（4）出版或发表成果的原件或复印件（含封面页、目录页、正文）。上述结题材料均需寄送书面版，并务必将结题申请书、结题报告电子版发送至jiancha3@163.com,成果要报电子版发送至chengguoyaobao@163.com。

5. 关于课题经费：课题资助经费分别为：重大课题10万元、重点课题5万元、一般课题2万元。课题经费分二批拨付：立项后拨付课题启动经费，即课题经费总额的50％；提交课题研究结题申请书、研究报告、成果要报、课题发表成果并经验收合格的，拨付剩余经费，即课题经费总额的50％。所有资助经费课题主持人还需在收到立项通知书后尽快提供当地财政局印制的事业单位收据或者国家税务局统一规定的有效发票或收据，请写明课题主持人姓名、课题名称、经费数额（首批为立项通知书载明的资助金额的50%），一并寄至：北京市石景山区香山南路109号高检院理论所联络部 袁梦博 收（邮编：100144，电话：01086423819，01086423809）。高检院理论所将于收到上述票据后30日内拨付第一批款项。所有款项拨付都须以收到发票或收据为前提。有关发票事宜，可咨询高检院理论所联络部。

6. 关于课题管理：理论所是最高人民检察院检察理论研究课题的管理机构，随时同课题组负责人或课题联络人保持联系，并进行课题研究进展情况抽查和督促。对于下列情况，各课题组负责人应及时通报检察理论研究所：（1）小型研讨会的主题、时间、地点和人员安排；（2）课题负责人出国3个月以上，或工作调动及联系方式变更；（3）其他影响课题进展的情况。有关联络方式：

通信地址：北京市石景山区香山南路109号高检院理论所科管部

邮编：100144

联系电话：（010）86423817

自动传真：（010）86423888

电子邮箱:jiancha3@163.com